## Лист1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту на 2018г. ООО «МУП ЖХ№2»
№ / п/п	Адрес		Вид работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причина откльнения от плана	Примечание
	Улица	Дом		1		2		3		4		5		6	7	8	9	10		11		12
1	8 Марта	17	Ремонт кровли					х
			Ремонт отмостки					х
			Ремонт фасада					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
2	8 Марта	19	Ремонт балконных плит					х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	енжедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
3	8 Марта	23	Ремонт СЦО					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
4	8 Марта	29	Замена оконных блоков в МОП					х
			Ремонт балконной плиты					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
5	8 Марта	31	Ремонт козырьков					х
			Ремонт кровли					х
			Косметический ремонт подъезда
			Изготовление и установка дверей					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
6	8 Марта	33	Ремонт СЦО					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
7	Батурина	17	Косметический ремонт подъезда					х
			Ремонт СЦО					х
			Ремонт балконной плиты					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
8	Громобоя	18	Ремонт кровли					х
			Косметический ремонт подъезда	х					выполнено в 2017г
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			аварийное обслуживание	ежедневно
9	Громобоя	32а	Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			аварийное обслуживание	ежедневно
10	Громобоя	36	Ремонт кровли					х
			Ремонт пола					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
			Обслуживание мусоропровода	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
11	Громобоя	58	Ремонт кровли					х
			Ремонт козырьков					х
			Ремонт цоколя					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
12	Демидова	15	собрание не состоялось
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
13	Дунаева	15	Ремонт дымоходных труб (оголовков и вентканалов)					х					х
			Косметический ремонт подъезда
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
14	Дунаева	36	Ремонт СЦО					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
15	Дунаева	38	Изготовление и установка дверей					х
			Ремонт полов(плитка)					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
16	Дунаева	40	Ремонт СЦО					х
			Ремонт пола					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
17	Дунаева	42	Ремонт балконных плит					х
			Ремонт полов(протокол разногласий замена на установку оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
18	Дунаева	46	Ремонт ХВС					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			содержание и обслуживание лифта	ежедневно
19	Дунаева	48	Ремонт кровли					х
			Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			содержание и обслуживание лифта	ежедневно
20	Дунаева	75	Ремонт кровли					х
			Установка окон ПВХ					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			содержание и обслуживание лифта	ежедневно
21	Калинина	4	Ремонт цоколя					х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
22	Калинина	6	Ремонт кровли					х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
23	Калинина	22	Косметический ремонт подъезда			х
			Ремонт отмостки					х
			Ремонт балконной плиты					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
24	Калинина	22/2	Ремонт балконной плиты					х
			Ремонт кровли					х
			Ремонт полов(плитка)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
25	Комсомольская	35	Косметический ремонт подъезда					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
26	Комсомольская	37	Ремонт кровли					х
			Ремонт отмостки					х
			Ремонт дымоходных труб (оголовков и вентканалов)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
27	Комсомольская	54	Ремонт ХВС					х
			Ремонт ГВС					х
			Ремонт дымоходных труб (оголовков и вентканалов)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Обслуживание мусоропровода	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
28	Набережная	5	Ремонт СЦО					х
			Асфальтировка придомовой территории					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
29	пер. Пограничный	26	Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
30	пер. Пограничный	32	Ремонт крыльца					х
			Ремонт фасада					х
			Ремонт полов(плитка)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
31	Семенчикова	22	Ремонт отмостки					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
32	пр. Шереметевский	72 б	Ремонт кровли					х
			Ремонт балконной плиты(допработы)					х
			Косметический ремонт подъезда(допработы)					х
			Диагностика ВДГО(допработы)					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
33	пр. Шереметевский	72в	Ремонт фасада					х
			Ремонт кровли					х
			Изготовление и установка дверей					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
			Обслуживание мусоропровода	ежедневно