## Лист1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту на 2020г. ООО «Серебряные ключи»
№ п/п | Адрес |  | Вид работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причина откльнения от плана | Примечание
| Улица | Дом |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 8 Марта | 17 | Ремонт цоколь | [6 empty] | х
|  |  | Измерение сопротивляции электросети | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
2 | 8 Марта | 19 | Ремонт балконных плит | [6 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | енжедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
3 | 8 Марта | 23 | Изготовление и установка окон ПВХ |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт отмостки | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
4 | 8 Марта | 29 | Ремонт системы канализации |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт цоколя | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
5 | 8 Марта | 31 | Ремонт системы канализации |  |  |  | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт цоколя | [5 empty] | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
6 | 8 Марта | 33 | Ремонт ХВС | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт ГВС | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
7 | Батурина | 17 | Изготовление и установка окон ПВХ |  |  | х
|  |  | Ремонт СЦО |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
8 | Громобоя | 18 | Ремонт кровли | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт фасада | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
9 | Громобоя | 32а | Косметический ремонт подъезда | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
10 | Громобоя | 36 | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт отмостки | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт козырьков | [9 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
11 | Громобоя | 58 | Ремонт кровли | [5 empty] | х
|  |  | Установка дверей ПВХ |  |  |  |  | х
|  |  | Замены двери выхода на кровлю |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
12 | Демидова | 15 | Ремонт цоколя | [5 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [6 empty] | х
|  |  | Замена тамбурной двери |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
13 | Дунаева | 15 | Ремонт кровли |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
14 | Дунаева | 36 | Ремонт балкона | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт цоколя | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
15 | Дунаева | 38 | Изготовление и установка окон ПВХ | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
16 | Дунаева | 40 | Ремонт крыльца |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт пола | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
17 | Дунаева | 42 | Ремонт пола |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
18 | Дунаева | 46 | Ремонт пола | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | содержание и обслуживание лифта | ежедневно
19 | Дунаева | 48 | Ремонт кровли | [5 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | содержание и обслуживание лифта | ежедневно
20 | Дунаева | 75 | Ограждение придомовой территории |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | содержание и обслуживание лифта | ежедневно
21 | Калинина | 4 | Ремонт пола | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
22 | Калинина | 6 | Ремонт кровли |  |  |  |  | х
|  |  | Замена оконных блоков в МОП |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт козырьков | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
23 | Калинина | 22 | Ремонт фасада | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт крыльца | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт цоколя | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
24 | Калинина | 22/2 | Ремонт балконной плиты | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт полов(плитка) |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
25 | Комсомольская | 35 | Косметический ремонт подъезда | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
26 | Комсомольская | 37 | Ремонт кровли | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт отмостки | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
27 | Комсомольская | 54 | Ремонт полов(плитка) | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
28 | Набережная | 5 | Ремонт СЦО |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт фасада | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
29 | пер. Пограничный | 26 | Ремонт кровли |  |  | х
|  |  | Ремонт балкона | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
30 | пер. Пограничный | 32 | Косметический ремонт подъезда | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт полов(плитка) | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
31 | Семенчикова | 22 | Ремонт пола | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт СЦО | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
32 | пр. Шереметевский | 72 б | Ремонт кровли | [6 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
33 | пр. Шереметевский | 72в | Косметический ремонт подъезда | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт крыльца |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [7 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно